АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от   09.02.2011 г.                                     № 71                                        г. Кемерово

Об утверждении

плана-графика

В целях организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Кемеровского муниципального района, организуемой региональной экзаменационной комиссией в 2010-2011 учебном году.

Начальник Управления                                                   Т.И.Степанюк

образования

Приложение к приказу

Управления образования

Администрации Кемеровского

муниципального района

от 09.02.2011 г. №  71

План-график

подготовки и  проведения государственной (итоговой) аттестации  выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Кемеровского муниципального района, организуемой региональной экзаменационной комиссией в 2010-2011 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказов: о порядке и сроках проведения ГИА-9 в 2011 году | март 2011 года | Управление образования |
|  | о сборе базы данных о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья, желающих участвовать в ГИА-9 | март 2011 года |  |
|  | об ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 | апрель 2011 года |  |
|  | об утверждении транспортных схем подвоза обучающихся и организаторов ГИА-9 к ОУ-ППЭ | апрель 2011 года |  |
|  | об информировании обучающихся и их родителей о нормативно правовом обеспечении проведения ГИА-9 | февраль 2011 года |  |
|  | об организации приема и регистрации заявлений выпускников на апелляцию о несогласии с выставленными баллами ГИА-9 и направлении их в конфликтную комиссию | апрель 2011 года |  |
|  | о создании аттестационных предметных комиссий по выставлению итоговых отметок в аттестат на основании протоколов результатов ГИА-9 в соответствии с установленными правилами | май 2011 года |  |
|  | о выдаче выпускникам свидетельств о результатах ГИА-9 | июнь 2011 года |  |
|  | об оформлении и выдаче аттестатов об основном общем образовании | июнь 2011 года |  |
| 2. | Обеспечение прибытия выпускников 9 классов в ОУ-ППЭ. | не позднее, чем за 40 минут до начала экзамена | Управление образования |
| 3. | Ознакомление участников ГИА-9 с результатами. | после получения протоколов результатов ГИА-9, утверждённых РЭК | Управление образования, ОУ |
| 4. | Направление писем о согласовании взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | март - май 2011 года | Управление образования |
| 5. | Предоставление списков для формирования базы данных: общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ | март 2011 года | Управление образования |
| 6. | Проведение совещания с руководителями ОУ, заместителями руководителей ОУ по УВР по подготовке и проведению ГИА-9 | март 2011 года | Управление образования |
| 7. | Проведение заседания МО с учителями-предметниками по содержанию подготовки учащихся к сдаче экзаменов. | март 2011 года | Методический кабинет Управления образования |
| 8. | Проведение вместе с руководителями учреждений, на базе которых организуется ППЭ, следующей работы: - обеспечить соответствие санитарно-гигиеническим требованиям всех помещений, выделяемых для проведения ГИА-9; - подготовить аудитории, в которых будет проводиться ГИА-9, обеспечив заметное обозначение их номеров; - установить число посадочных мест в аудиториях кратным 15; - в специализированных аудиториях (классы математики, физики и др.) убрать (закрыть) стенды, плакаты и прочие материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим дисциплинам; - обеспечить надежную изоляцию аудиторий, в которых будет проходить ГИА-9, от помещений и аудиторий, не используемых для проведения экзаменов (закрыть и опечатать); - предусмотреть аудитории для сопровождающих (вдали от аудиторий, в которых будет проходить экзамен); - за 3 дня до экзамена выделить в распоряжение руководителя ППЭ рабочее место, которое обязательно должно быть укомплектовано телефоном, компьютером с необходимым программным обеспечением, принтером, сейфом и запираться, по возможности, металлической дверью; - обеспечить размещение в ППЭ и функционирование в день экзамена пунктов медицинской помощи и охраны правопорядка; - за день до экзамена проверить пожарные выходы, средства первичного пожаротушения. | май 2011 года | Управление образования |
| 9. | Провести вместе с руководителем ППЭ следующую работу: - пробный инструктаж всех категорий организаторов, назначенных в данный ППЭ, по процедуре проведения экзамена, по заполнению области регистрации бланков ГИА-9, по оформлению необходимых документов после экзамена; - обеспечить ознакомление всех категорий организаторов с инструктивными материалами под роспись; - совместно с руководителем ОУ, на базе которого размещен ППЭ, подготовить черновики для участников ГИА-9 | май 2011 года | Управление образования |
| 10. | Обеспечить функционирование страницы сайта Управления образования по вопросам ГИА-9 и регулярное обновление информации. | в течение всего периода | Управление образования |
| 11. | Издать приказы: о назначении ответственного за подготовку и проведение ГИА-9 | январь 2011 года | Руководители ОУ |
|  | о подготовке общеобразовательных учреждений к ГИА-9, на базе которых создаются ППЭ | апрель 2011 года | Руководители ОУ |
|  | об утверждении графиков занятости учителей на период ГИА-9 | апрель-май 2011 года | Руководители ОУ |
| 12. | Организовать психологическую подготовку выпускников и их родителей (законных представителей) к ГИА-9 | в течение всего периода | Руководители ОУ |
| 13. | Подготовить и разместить в ОУ информационный стенд для участников экзаменов. | январь 2011 года | Руководители ОУ |
| 14. | Организовать сопровождение выпускников в пункты проведения ГИА-9 | май-июнь 2011 года | Руководители ОУ |
| 15. | Организовать тиражирование, заполнение и выдачу свидетельств о результатах ГИА-9, аттестатов об основном общем образовании. | июнь 2011 года | Руководители ОУ |