Согласовано									  Утверждаю

И.о. заместителя Главы района					     И.о. начальника по социальным вопросам				          Управления образования

______________________					_____________________

Я.Л. Масенко							                Л.М. Шашнева

### ПЛАН

### мероприятий Управления образования Администрации Кемеровского муниципального района по реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2010-2012 г.г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. В направлении обновления образовательных стандартов |  |  |  |
| 1.1. | Разработка муниципальной программы развития образования, руководствуясь основными направлениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Июнь 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 1.2. | Обеспечение проведения мероприятий по переходу на нормативное финансирование общеобразовательных учреждений | 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 1.3. | Создание кадровых, материально- технических условий для развития образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени | постоянно | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 1.4. | Формирование мониторинга и комплексной и образовательных достижений ученика, его компетенций и способностей | Июнь 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 1.5. | Обеспечение успешной адаптации и закрепления молодых специалистов в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Реализация Закона Кемеровской области от 25.12.2009 № 137-ОЗ «О займах педагогическим работниками в 2010году» | постоянно | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 1.6. | Проведение сопоставления качества образования в общеобразовательных учреждениях района | постоянно | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 1.7. | Разработка системы оценки качества образования, включая оценку образовательных достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на другую | Июнь 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 1.8. | Разработка методических рекомендаций по введению новых форм оценивания качества знаний обучающихся, позволяющих осуществлять дифференциацию учебных результатов | Июнь 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 1.9. | Обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения с 1 сентября 2010 года | Сентябрь 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 1.10. | Разработка плана мероприятий по приведению ресурсного обеспечения школ в соответствие с требованиями стандартов второго поколения | Май 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 1.11. | Создание на сайте Управления образования раздела «Новая школа» | Март 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 1.12. | Провести анализ реализации образовательных программ школы и программ развития, определить пути их обновления, к 2010–2011 учебному году принять новые программы в соответствии с основными направлениями инициативы «Наша новая школа» | Июнь 2010г. | Руководители ОУ |
| 1.13. | Обеспечение учителей информационно-методическими ресурсами в соответствии с требованиями к результатам освоения программ начального общего образования федерального государственного образовательного стандарта второго поколения | Сентябрь 2010г. | Руководители ОУ |
| 1.14. | Использование инновационных технологий в учебном процессе. Разработка перспективных планов развития и совершенствования инновационной составляющей образовательного процесса | постоянно | Руководители ОУ |
| 1.15. | Реализация индивидуального, дифференцированного подхода к учащимся с целью раннего выявления их способностей и наклонностей, используя потенциал психологической службы в школах | постоянно | Руководители ОУ |
| 1.16. | Внедрение элементов компетентностного подхода в содержание школьных образовательных программ для преодоления разрыва между теоретическими знаниями и практикой, создание благоприятных условий для реализации приобретенных навыков и умений | Июнь 2010г. | Руководители ОУ |
| 1.17. | Открытие школы раннего развития детей района. | Апрель 2010г. | Руководители ОУ |
| 1.18. | Совершенствование государственно-общественных форм управления (Управляющий совет, Совет школы и т.д.) | постоянно | Руководители ОУ |
| 2.В направлении поддержки талантливых детей |  |  |  |
| 2.1. | Организация слетов, летних и зимних школ одаренных детей, конференций, семинаров | постоянно | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 2.2. | Проведение II этапа (муниципального) всероссийской олимпиады школьников по всем общеобразовательным учебным предметам | 2010-2011 | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 2.3. | Развитие дистанционной формы обучения одаренных учащихся района на основе внедрения в учебный процесс новых информационных технологий | 2010-2011 | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 2.4. | Совместная проектная и научная деятельность учащихся и студентов, учителей и преподавателей на базе Кемеровского государственного университета | 2010-2011 | Руководители ОУ |
| 2.5. | Работа в профильных группах школ с целью выявления наиболее способных учащихся, их профессиональной ориентации | постоянно | Руководители ОУ |
| 3. В направлении развития учительского потенциала |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение результатов научных исследований в практику работы образовательных учреждений | Сентябрь 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 3.2. | Организация в Год учителя педагогического марафона «Учитель 21 века», направленного на формирование гуманно-педагогического мышления педагогов современной школы | Март-декабрь 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 3.3. | Организация систематической работы по выявлению, обобщению, распространению педагогического опыта | постоянно | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 3.5. | Организация подготовки учителей, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов | постоянно | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 3.6. | Размещение материалов (сведений) на сайте Управления образования об инновациях в теории и практике психологии и педагогики, о федеральных, региональных и муниципальных открытых мероприятиях | Март 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 3.7. | Проведения методических семинаров для педагогов на базе школ-победителей приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) с привлечением учителей-победителей ПНПО | 2010-2011 | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 3.8. | Участие в конкурсном движении федерального, регионального, муниципального уровней | постоянно | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 3.9. | Проведение виртуальных педагогических советов между образовательными учреждениями | 2010-2011 | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 3.10. | Проведение районной научно - практической конференции «Перспективы инновационного развития образования Кемеровского муниципального района» | Декабрь 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения |
| 4. В направлении обеспечения здоровья детей |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга состояния инфраструктуры муниципальной системы образования по показателю «Доля школ, отвечающих современным условиям» | Март-апрель 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 4.2. | Обеспечение организационного и научно-методического сопровождения деятельности клуба руководителей общеобразовательных учреждений-победителей конкурса «Школа – территория здоровья» | Июнь 2010г. | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 4.3. | Реализация программы «Школьный огород» | Май-сентябрь 2010 | Руководители ОУ |
| 4.4. | Принятие мер по дальнейшему развитию системы школьного питания, форм и методов медицинского обслуживания учащихся, безопасного их пребывания в ОУ | 2010-2011 | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 4.5. | Проведение физкультурно-оздоровительной работы с учащимися (соревнования, спартакиады, спортивные секции, кружки) | постоянно | Руководители ОУ |
| 4.6. | Организация просветительно-воспитательной работы с учащимися, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни (в том числе по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения), методическую и просветительскую работу с педагогами и родителями | постоянно | Руководители ОУ |
| 4.7. | Обеспечение профилактики и динамического наблюдения за состоянием здоровья школьников | постоянно | Руководители ОУ |
| 4.8. | Мероприятия по поэтапному переходу к организации двухразового горячего питания (завтрак и обед) обучающихся в общеобразовательных учреждениях | сентябрь 2010 | Руководители ОУ |
| 4.9. | Проведение туристического слета учителей | Октябрь 2010 | Руководители ОУ |
| 4.10. | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов | постоянно | Руководители ОУ |
| 4.11. | Разработка комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья | Июнь 2010г. | Руководители ОУ |
| 4.12. | Развитие новых форм получения детьми с ограниченными возможностями здоровья образования (включая дистанционную, интеграционную формы) | 2010-2011 | Руководители ОУ |
| 4.13. | Организация оказания адресной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | Руководители ОУ |
| 5.В направлении самостоятельности школ |  |  |  |
| 5.1. | Организация автономного образовательного учреждения | Сентябрь 2010 | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |
| 5.2. | Активизация работы по переходу ОУ в автономные с целью расширения образовательных программ и расходовании финансовых средств | постоянно | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района |